Дорожная карта реализации мероприятий проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

|  | Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО | Плановое значение показателя на конец 2019 года |
| --- | --- | --- |
| .1. | Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | 5 |
| 22. | Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | 6 |
| 3. | Развитие материально-технической базы Организации |  |
| 3.1 | Количество мастерских, созданных в Организации, ед. | 5 |
| 3.2. | Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в организации, ед. | 100 |
| 3.3. | Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. | 252 |
| 33.4. | Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед. | 147 |
| 3.5. | Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. | 682 |
| 4. | Распространение инновационных технологий и методик обучения |  |
| 44.1. | Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. | 17 |
| 44.2. | Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. | 5 |
| 44.3. | Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. | 8 |
| 44.4. | Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. | 5 |
| 44.5. | Количество выпускников программ СПО Организации, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел. | 0 |
| 44.6. | Количество выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел. | 0 |
| 55. | Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации |  |
| 55.1. | Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | 3 |
| 55.2. | Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел. | 81 |
| 55.3. | Доля сотрудников организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена, %. | 52 |

Дорожная карта

| Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия | Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения | Сроки реализации | Ответственный | Возможные риски | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочей группы реализации проекта | Приказ о создании | Май 2019 | Григорьева Г.Н. |  |  |
| Разработка эскизов и планов размещения мастерских в помещениях колледжа | План размещения оборудования | Май 2019 | Шевченко Н.П. Сульженко А.М. |  |  |
| Группа мероприятий 1. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации |
| Мероприятие 1.1. Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений | Дефектная ведомость | Апрель-май 2019 | Зайцев В.А. |  |  |
| Мероприятие 1.2. Составление смет на проведение ремонтных работ. Согласование с министерством общего и профессионального образования РО | Ремонт здания (гаражи) ГБПОУ РО "НКПТиУ" по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, пер. Комсомольский 12 литер В Ремонт кровли здания (левое крыло) гаража ГБПОУ РО "НКПТиУ" по адресу: г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, 12 литер В Ремонт кровли здания гаража (правое крыло) ГБПОУ РО "НКПТиУ" по адресу: г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, 12 литер В Замена асфальтобетонного покрытия территории ГБПОУ РО "НКПТиУ" по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, 12 Ремонт здания (гаражи) ГБПОУ РО "НКПТиУ" по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, пер. Комсомольский 12 литер Р Ремонт здания (гаражи) ГБПОУ РО "НКПТиУ" по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, пер. Комсомольский 12 литер П | До 05 июня 2019 | Министерство образования РО Зайцев В.А. Рославкер Л.В. |  |  |
| Мероприятие 1.3. Проведение экспертизы достоверности применения сметных нормативов в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» | Положительное заключение | До 20 июня 2019 | Зайцев В.А. Фрикин В.В. | Нарушение сроков получения положительных заключений |  |
| Мероприятие 1.4. Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ и закупки быстровозводимого ангара. Согласование с минобразованием Ростовской области | Техническое задание | До 10.07.2019 | Министерство образования РО Зайцев В.А. Александрова А.А. |  |  |
| Мероприятие 1.5. Определение стоимости закупки по выполнению ремонтных работ и закупки быстровозводимого ангара | НМЦК закупки | До 15.07. 2019 | Александрова А.А. |  |  |
| Мероприятие 1.6. Изменение плана закупок колледжа | План закупок | До 17.07. 2019 | Александрова А.А. |  |  |
| Мероприятие 1.7. Проведение конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ и закупки быстровозводимого ангара | Извещение о закупке | До 16.08. 2019 | Александрова А.А. | Риск – Аукцион может не состояться в указанные сроки |  |
|  | Группа мероприятий 2. Организация ремонтных работ в помещениях |
| Мероприятие 2.1. Направление в министерство общего и профессионального образования РО письма о выделении средств на проведение ремонтных работ | Письмо | До 15 июня 2019 года | Григорьева Г.Н. |  |  |
| Мероприятие 2.1. Модернизация и ремонт учебно-производственных помещений | Акт выполненных работ | август – октябрь 2019 | Зайцев В.А. | Риск невыполнения сроков ремонтных работ по вине подрядчика |  |
| Мероприятие 2.2. Проведение стройэкспертизы выполненных работ | Заключение стройэкспертизы | август-октябрь 2019 | Зайцев В.А. Подрядная организация |  |  |
| Мероприятие 2.3. Установка быстровозводимого сооружения для размещения мастерской | Акт выполненных работ | август – сентябрь 2019 | Зайцев В.А. | Риск невыполнения сроков поставки |  |
|  | Группа мероприятий 3. Подписание соглашения на предоставление средств ФБ/ОБ |
| Мероприятие 3.1. Подготовка, проверка и подписание соглашения с ФБ | Соглашение | До 17 июня 2019 | Трофимова Е.М. |  |  |
| Мероприятие 3.2. Внесение изменений в план ФХД | План ФХД | До 21 июня 2019 | Трофимова Е.М. |  |  |
| Мероприятие 3.3 Подготовка, проверка и подписание соглашения с ОБ | Соглашение | До 01 августа 2019 | Министерство образования РО Трофимова Е.М. |  |  |
| Мероприятие 3.4 Внесение изменений в план ФХД | План ФХД | До 07 августа 2019 | Министерство образования РО Трофимова Е.М. |  |  |
|  | Группа мероприятий 4. Создание мастерских по группе компетенций |
| Мероприятие 4.1.Закупка учебно-лабораторного оборудования | Акт приемки и экспертизы товара | Июль-ноябрь 2019 | Александрова А.А. Сульженко А.М. Мамаева С.Н. |  |  |
| Мероприятие 4.2. Закупка учебно-производственного оборудования | Акт приемки и экспертизы товара | Июль-ноябрь 2019 | Александрова А.А. Сульженко А.М. Мамаева С.Н. |  |  |
| Мероприятие 4.3. Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования | Техническое задание | До 05 июля 2019 | Зайцев В.А. Александрова А.А. |  |  |
| Мероприятие 4.4. Определение стоимости закупки | НМЦК закупки | До 19 июля 2019 | Александрова А.А. |  |  |
| Мероприятие 4.5. Изменение плана закупок колледжа | План закупок | До 19 июля 2019 | Александрова А.А. |  |  |
| Мероприятие 4.6. Проведение конкурсных процедур | Извещение о закупке | До 16 августа 2019 | Александрова А.А. |  |  |
| Мероприятие 4.7. Закупка программно-методического обеспечения | Акт приемки и экспертизы товара | Август - ноябрь 2019 | Александрова А.А. Шевченко Н.П. Коновалов В.Н. |  |  |
| Мероприятие 4.8. Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест в мастерских по компетенциям | Акт установки оборудования | Август-ноябрь 2019 | Сульженко А.М. Майборода М.Е. | Риск, связанный с несвоевременной поставкой оборудования |  |
| Мероприятия 4.9. Брендирование мастерских | Макет брендирования Акт приемки Отчет о брендировании мастерских | Апрель-сентябрь 2019 | Мамаева С.Н. Бойченко Е.В. |  |  |
|  | Группа мероприятий 5. Внедрение современных технологий обучения |
| Мероприятие 5.1.Разработка ДОП с использованием ЭО и ДОТ | Программы с применением ДОТ в СДО Moodle | Июнь - декабрь 2019 | Чумакова Ю.В. Сульженко А.М. Шумилова И.И. |  |  |
| Мероприятие 5.2.Проведение мастер-классов по современным образовательным технологиям | Приказы о проведении Технологическая карта занятия | Сентябрь - декабрь 2019 | Мамаева С.Н. Майорова А.А. Бойченко Е.В. |  |  |
| Мероприятие 5.3. Создание макета виртуальной лабораторной работы | Макет лабораторной и практической работы | Сентябрь - декабрь 2019 | Коновалов В.Н. Сульженко А.М. Майборода М.Е. |  |  |
|  | Группа мероприятий 6. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки |
| Мероприятие 6.1. Подготовка пакета документов для демонстрационного экзамена по компетенциям | Пакет документации для проведения демэкзамена по 5 компетенциям | март 2020 | Аносова Е.А. Сульженко А.М. Майборода М.Е. |  |  |
| Мероприятие 6.2. Подготовка изменений в программы модулей, дисциплин, предусматривающих проведение демэкзамена | Разработка изменений в ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по отдельным модулям, дисциплинам | март 2020 | Шевченко Н.П. Преподаватели спецдисциплин |  |  |
| Мероприятие 6.3. Подготовка документов для аккредитации площадки демэкзамена Согласование с министерством общего и профессионального образования РО | Пакет документации для аккредитации площадок по 5 компетенциям | Март 2020 | Министерство образования РО Аносова Е.А. Сульженко А.М. Майборода М.Е. |  |  |
| Мероприятие 6.4. Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ | Организация ПК педкадров колледжа на получение статуса эксперта ДЭ | По графику Академии Ворлдскиллс 2019-2020 гг. | Шевченко Н.П. Войнова Л.С. |  |  |
|  | Группа мероприятий 7. Расширение портфеля программ профессионального обучения и дополнительного образования |
| Мероприятие 7.1. Разработка и реализация программ профессионального обучения | Организация профессионального обучения по профилю мастерских для различных групп населения | До марта 2020 | Чумакова Ю.В. Ситникова А.А. |  |  |
| Мероприятие 7.2. Разработка и реализация программ дополнительного образования | Организация дополнительного образования по профилю мастерских для различных групп населения | До марта 2020 | Чумакова Ю.В. Ситникова А.А. |  |  |
|  | Группа мероприятий 8. Разработка и реализация программ ПК педагогических кадров и сотрудников мастерских |
| Мероприятие 8.1. Организация ПК педагогических кадров колледжа | Организация дополнительного образования по профилю мастерских для педагогических кадров | 2019-2020 учебный год | Шевченко Н.П. |  |  |
| Мероприятие 8.2. Разработка программ ПК в сетевой форме для педагогических кадров региона | Подготовка программ дополнительного образования по профилю мастерских | 2019-2020 учебный год | Шевченко Н.П. РРЦ «Содружество» |  |  |
| Мероприятие 8.3. Реализация программ ПК для педагогических работников с использованием ДОТ | Подготовка и реализация программ дополнительного образования по профилю мастерских в СДО Moodle | 2019-2020 учебный год | Шевченко Н.П. Коновалов В.Н. Методическая служба |  |  |